## timeline Proposal-Ganjil
TIMELINE PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO. | KEGIATAN | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI
| PROPOSAL SKRIPSI | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Persiapan (simulasi, panduan, alur, timeline, form-form) | AGUSTUS II: 8-12
2 | Share pedoman, timeline, alur ke mahasiswa via Spada dan Grup WA | SEPTEMBER I: 1-2
3 | Sosialisasi ke dosen dan mahasiswa mengenai alur, timeline, pedoman | SEPTEMBER I: 5
4 | Pengajuan tema/topik proposal skripsi dan syarat administrasi proposal | SEPTEMBER I: 5-9
5 | Pengajuan ulang tema/topik (bagi yang belum disetujui) | SEPTEMBER I: 6-12
6 | Rekap judul dan pembimbing dan bagikan info ke mahasiswa dan dosen pembimbing | SEPTEMBER II: 13-15
7 | Proses penyusunan dan bimbingan proposal skripsi | SEPTEMBER II: 16 September-15 November
8 | Batas akhir laporan bimbingan ke komisi | SEPTEMBER III: 23; OKTOBER II: 6; OKTOBER IV: 21; NOVEMBER II: 10
9 | Pengajuan & Rekap Ujian Proposal Skripsi (Pendaftaran Seminar Proposal) | NOVEMBER III: 15-18
10 | Persiapan ujian proposal (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | NOVEMBER IV: 21-25
11 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | NOVEMBER IV: 28
12 | Ujian Proposal Skripsi | DESEMBER I: 5-9
13 | Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi | DESEMBER III: 19-23
14 | Rekap nilai dan input nilai di sistem | DESEMBER IV: 27-28
Denpasar, 4 Juli 2022
| Diketahui oleh | NOVEMBER IV: Disusun oleh
| Wakil Ketua I Bidang Akademik | NOVEMBER IV: Komisi Skripsi STMIK Primakara
| STMIK Primakara | NOVEMBER IV: Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
| ttd | NOVEMBER IV: ttd
| Helmy Syakh Alam, S.T., S.Pd., M.Pd. | NOVEMBER IV: A.A. Gede Adi Mega Putra, Sos.H., M.Pd.
Catatan:
Untuk mahasiswa, silakan diperhatikan yang berwarna biru.

## timeline Skripsi-Ganjil
TIMELINE PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO. | KEGIATAN | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI
| SKRIPSI | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Persiapan (panduan, alur, timeline, form) | AGUSTUS III: 15-19
2 | Share pedoman, timeline, alur ke mahasiswa via Spada dan WA Grup | SEPTEMBER I: 1-2
3 | Sosialisasi ke dosen alur, timeline, pedoman | SEPTEMBER I: 1-2
4 | Proses penyusunan dan bimbingan skripsi | SEPTEMBER II: 12 September - 4 November
5 | Batas akhir laporan bimbingan ke komisi | SEPTEMBER III: 19; OKTOBER I: 10; OKTOBER III: 24; NOVEMBER I: 1
GELOMBANG I
6 | Pengajuan administrasi skripsi untuk pendaftaran Sidang Tertutup Skripsi (Uji Kelayakan)-Gelombang I | OKTOBER I: 5-7
7 | Persiapan ujian skripsi (jadwal, form, kelengkapan ujian) | OKTOBER II: 10-13
8 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Tertutup-Gelombang I | OKTOBER II: 14
9 | Sidang Tertutup Skripsi-Gelombang I | OKTOBER III: 18-21
10 | Revisi setelah Sidang Tertutup-Gelombang I | OKTOBER IV: 24-3
11 | Pendaftaran Sidang Terbuka Skripsi-Gelombang I | NOVEMBER I: 4-8
12 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Terbuka-Gelombang I | NOVEMBER II: 11
13 | Sidang Terbuka Skripsi-Gelombang I | NOVEMBER III: 14-17
14 | Revisi Skripsi setelah Sidang Terbuka-Gelombang I | NOVEMBER IV: 28-2
15 | Rekap nilai Sidang Terbuka dan Tertutup Skripsi Gelombang I | DESEMBER I: 5
GELOMBANG II
16 | Pengajuan administrasi skripsi untuk pendaftaran Sidang Tertutup Skripsi (Uji Kelayakan)-Gelombang II | NOVEMBER II: 7-9
17 | Persiapan ujian skripsi (jadwal, form, kelengkapan ujian)-Gelombang II | NOVEMBER II: 10-14
18 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Tertutup Gelombang II | NOVEMBER III: 15
19 | Sidang Tertutup Skripsi-Gelombang II | NOVEMBER IV: 21-25
20 | Revisi setelah Sidang Tetutup-Gelombang II | NOVEMBER IV: 28-9
21 | Pendaftaran Sidang Terbuka Skripsi-Gelombang II | DESEMBER I: 9-13
22 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Terbuka-Gelombang II | DESEMBER II: 16
23 | Sidang Terbuka Skripsi-Gelombang II | DESEMBER III: 19-23
24 | Revisi Skripsi setelah Sidang Terbuka-Gelombang II | JANUARI I: 9-12
25 | Rekap nilai Sidang Terbuka dan Tertutup Skripsi Gelombang II | JANUARI II: 11-13
26 | Daftar Yudisium (Serah Terima Skripsi)-Semester Genap T.A. 2022/2023 | JANUARI IV: 25-27
Denpasar, 4 Juli 2022
| Diketahui oleh | NOVEMBER IV: Disusun oleh
| Wakil Ketua I Bidang Akademik | NOVEMBER IV: Komisi Skripsi STMIK Primakara
| STMIK Primakara | NOVEMBER IV: Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
| ttd | NOVEMBER IV: ttd
| Helmy Syakh Alam, S.T., S.Pd., M.Pd. | NOVEMBER IV: A.A. Gede Adi Mega Putra, Sos.H., M.Pd.
Catatan:
Untuk mahasiswa, silakan diperhatikan yang berwarna biru.

## timeline Proposal-Genap-SP
TIMELINE PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROPOSAL SKRIPSI
SEMESTER GENAP & SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO. | KEGIATAN | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER
PROPOSAL SKRIPSI |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
1 | Persiapan (simulasi, panduan, alur, timeline, form-form) | JANUARI IV: 23 Januari-24 Februari 2023
2 | Share pedoman, timeline, alur ke mahasiswa via Spada dan Grup WA | FEBRUARI IV: 27
3 | Sosialisasi ke dosen dan mahasiswa mengenai alur, timeline, pedoman | FEBRUARI IV: 27
4 | Pengajuan tema/topik proposal skripsi dan syarat administrasi proposal | FEBRUARI IV: 28-3
5 | Pengajuan ulang tema/topik (bagi yang belum disetujui) | MARET I: 6-8
6 | Rekap judul dan pembimbing dan bagikan info ke mahasiswa dan dosen pembimbing | MARET II: 13
7 | Proses penyusunan dan bimbingan proposal skripsi | MARET II: 14 Februari-28 April 2023
8 | Batas akhir laporan bimbingan ke komisi | MARET II: 24; MARET IV: 31; APRIL II: 14; APRIL IV: 21
9 | Pengajuan & Rekap Ujian Proposal Skripsi (Pendaftaran Seminar Proposal) | MEI I: 1-5
10 | Persiapan ujian proposal (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | MEI II: 8-11
11 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | MEI III: 12
12 | Ujian Proposal Skripsi | MEI III: 15-19
13 | Pengumpulan revisi Proposal Skripsi | MEI IV: 29-5
14 | Rekap nilai dan input nilai di sistem | JUNI I: 7
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
15 | Pengajuan tema/topik proposal skripsi dan syarat administrasi proposal | JULI II: 12-13
16 | Pengajuan ulang tema/topik (bagi yang belum disetujui) | JULI II: 13-14
17 | Rekap judul dan pembimbing dan bagikan info ke mahasiswa dan dosen pembimbing | JULI III: 17
18 | Proses penyusunan dan bimbingan proposal skripsi | JULI III: 18-8
19 | Pengajuan & Rekap Ujian Proposal Skripsi (Pendaftaran Seminar Proposal) | AGUSTUS II: 8-10
20 | Persiapan ujian proposal (jadwal, form, kelengkapan ujian) | AGUSTUS III: 14-15
21 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | AGUSTUS IV: 16
22 | Ujian Proposal Skripsi | AGUSTUS IV: 21-25
23 | Pengumpulan revisi Proposal Skripsi | SEPTEMBER I: 5-8
24 | Rekap nilai dan input nilai di sistem | SEPTEMBER I: 9
Denpasar, 4 Juli 2022
| Diketahui oleh | JULI I: Disusun oleh
| Wakil Ketua I Bidang Akademik | JULI I: Komisi Skripsi STMIK Primakara
| STMIK Primakara | JULI I: Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
| Helmy Syakh Alam, S.T., S.Pd., M.Pd. | JULI I: A.A. Gede Adi Mega Putra, Sos.H., M.Pd.
Catatan:
Untuk mahasiswa, silakan diperhatikan yang berwarna biru.

## timeline Tugas Akhir-Genap-SP
TIMELINE PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP & SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO. | KEGIATAN | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |  | SEPTEMBER
PROPOSAL SKRIPSI |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
1 | Persiapan (simulasi, panduan, alur, timeline, form-form) | JANUARI IV: 23 Januari-24 Februari 2023
2 | Share pedoman, timeline, alur ke mahasiswa via Spada dan Grup WA | FEBRUARI IV: 27
3 | Sosialisasi ke dosen dan mahasiswa mengenai alur, timeline, pedoman | FEBRUARI IV: 27
4 | Pengajuan tema/topik Tugas Akhir dan syarat administrasi Tugas Akhir | FEBRUARI IV: 28-3
5 | Pengajuan ulang tema/topik (bagi yang belum disetujui) | MARET I: 6-8
6 | Rekap judul dan pembimbing dan bagikan info ke mahasiswa dan dosen pembimbing | MARET II: 15
7 | Proses penyusunan dan bimbingan Tugas Akhir (BAB I s.d. BAB II) | MARET III: 15 Maret-10 April 2023
8 | Batas akhir laporan bimbingan Proposal TA ke komisi | MARET III: 20; MARET IV: 27; APRIL I: 3; APRIL II: 10
9 | Pengajuan & Rekap Ujian Proposal TA (Pendaftaran Proposal TA) | APRIL II: 11-13
10 | Persiapan ujian Proposal TA (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | APRIL II: 14-17
11 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | APRIL III: 19
12 | Ujian Proposal TA | APRIL III: 25-27
13 | Pengumpulan revisi Proposal TA | APRIL IV: 28-5
14 | Proses penyusunan dan bimbingan Tugas Akhir (BAB III s.d. BAB IV) | MEI II: 8-31 Mei
15 | Batas akhir laporan bimbingan TA ke komisi | MEI II: 12; MEI III: 19; MEI IV: 26; JUNI I: 2
16 | Pengajuan & Rekap Ujian TA (Pendaftaran TA) | JUNI I: 5-7
17 | Persiapan ujian TA (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | JUNI I: 7-9
18 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | JUNI II: 12
19 | Ujian Tugas Akhir | JUNI II: 13-16
20 | Pengumpulan revisi Tugas Akhir | JUNI III: 17-28
21 | Rekap nilai dan input nilai di sistem | JULI I: 3-5
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
2 | Pengajuan & Rekap Ujian Proposal TA (Pendaftaran Proposal TA) | JULI II: 12-14
3 | Persiapan ujian Proposal TA (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | JULI III: 14-18
4 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | JULI III: 20
5 | Ujian Proposal TA | JULI IV: 24-28
6 | Pengumpulan revisi Proposal TA | AGUSTUS I: 4-10
7 | Pengajuan & Rekap Ujian TA (Pendaftaran TA) | AGUSTUS II: 15-18
8 | Persiapan ujian TA (jadwal, form, kelengkapan ujian, Priska) | AGUSTUS III: 21-23
9 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji | AGUSTUS III: 24
10 | Ujian Tugas Akhir | AGUSTUS III: 28-30
11 | Pengumpulan revisi Tugas Akhir | SEPTEMBER I: 8
12 | Rekap nilai dan input nilai di sistem | SEPTEMBER II: 13
Denpasar, 4 Juli 2022
| Diketahui oleh | AGUSTUS I: Disusun oleh
| Wakil Ketua I Bidang Akademik | AGUSTUS I: Komisi Skripsi STMIK Primakara
| STMIK Primakara | AGUSTUS I: Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
| ttd | AGUSTUS I: ttd
| Helmy Syakh Alam, S.T., S.Pd., M.Pd. | AGUSTUS I: A.A. Gede Adi Mega Putra, Sos.H., M.Pd.
Catatan:
Untuk mahasiswa, silakan diperhatikan yang berwarna biru.

## timeline Skripsi-Genap-SP
TIMELINE PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP & SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NO. | KEGIATAN | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER
SKRIPSI |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
1 | Persiapan (panduan, alur, timeline, form-form) | JANUARI IV: 23 Januari-24 Februari 2023
2 | Share pedoman, timeline, alur ke mahasiswa via Spada dan WA Grup | FEBRUARI IV: 27
3 | Sosialisasi ke dosen alur, timeline, pedoman | FEBRUARI IV: 27
4 | Proses penyusunan dan bimbingan skripsi | MARET I: 1 Maret-17 Mei 2023
5 | Batas akhir laporan bimbingan ke komisi | MARET I: 6; MARET III: 20; APRIL II: 10; MEI I: 8
6 | Pengajuan administrasi skripsi untuk pendaftaran Sidang Skripsi Semester Genap | MEI III: 19-26
7 | Persiapan ujian skripsi (jadwal, form, kelengkapan ujian)-Semester Genap | JUNI I: 2-7
8 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Skripsi Semester Genap | JUNI III: 12
9 | Sidang Skripsi | JULI I: 3-7
10 | Revisi Skripsi setelah Sidang | JULI II: 10-21
15 | Rekap nilai Sidang Skripsi | JULI IV: 24-26
16 | Daftar Yudisium (Serah Terima Skripsi)-Semester Genap T.A. 2022/2023 | AGUSTUS III: 21-25
SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2022/2023
24 | Pengajuan administrasi skripsi untuk pendaftaran Sidang Skripsi (Uji Kelayakan)-Semester Antara | JULI II: 14-21
25 | Persiapan ujian skripsi (jadwal, form, kelengkapan ujian)-SP | JULI IV: 24-27
26 | Info jadwal ke mahasiswa, pembimbing dan penguji untuk Sidang Semester Antara | JULI IV: 28
27 | Sidang Skripsi Semester Antara | AGUSTUS I: 7-16
28 | Revisi Skripsi Semester Antara | AGUSTUS II: 18-30
33 | Rekap nilai Sidang Skripsi Semester Antara | SEPTEMBER I: 5
25 | Daftar Yudisium (Serah Terima Skripsi)-Semester Genap T.A. 2022/2023 | SEPTEMBER II: 11-18
Denpasar, 4 Juli 2022
| Diketahui oleh | AGUSTUS I: Disusun oleh
| Wakil Ketua I Bidang Akademik | AGUSTUS I: Komisi Skripsi STMIK Primakara
| STMIK Primakara | AGUSTUS I: Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
| Helmy Syakh Alam, S.T., S.Pd., M.Pd. | AGUSTUS I: A.A. Gede Adi Mega Putra, Sos.H., M.Pd.
Catatan:
Untuk mahasiswa, silakan diperhatikan yang berwarna biru.