## Sheet1
No | Kegiatan | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pengumpulan Data | bar: Desember 1 to Desember 2
2 | Desain Program | bar: Desember 3 to Januari 2
3 | Pengkodean Program | bar: Januari 3 to April 1
4 | Testing | bar: April 2 to April 3
5 | Perbaikan Error | bar: April 4 to Mei 1
6 | Launching Sistem | bar: Mei 2
7 | Penyebaran Kuisioner | bar: Mei 3 to Mei 4
8 | Penyusunan Proposal